## Slide 1
イベント運営
ワークフロー・マニュアル
企画 → 収支 → 承認 → 準備 → 当日 → 事後処理
▸ 運営メンバー向け（イベントの立ち上げ〜締めまで）
▸ 「上から順にこなせば1イベントが回る」全体像
▸ 当日の運営手順は別冊『当日マニュアル』を参照
⚠ ③の承認が出るまで、応募・発注には進まない

## Slide 2
01
全体の流れ（5ステップ）
運営メンバー向け。上から順にこなせばイベントは回る
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
①
イベント選定
相性を見て
企画書を作る
›
②
収支計画
収益シートで
見積り
›
③
承認
渡邊さんに
OKをもらう
›
④
準備・実施
材料・人・告知
→ 当日
›
⑤
事後処理
給料申請・
会計報告
承認（③）が出るまで応募・発注に進まない／要修正なら②へ戻る
1/9

## Slide 3
02
STEP① イベントの選定
出るイベントを探し、ピエロ大好き人間と相性が良いか判断する
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
相性を見極める
・ 判断材料：客層・過去の写真・出展者
・ SNS・公式サイトを確認、可能なら現地へ行く
・ 主力＝デザフェス／ニコニコ超会議。新規も定期検討
企画書をつくる
・ 相性OKなら企画書テンプレをコピーして記入
・ 開催日・場所・サイト・「今回挑戦すること」
・ 毎回同じだと飽きられる → 変化・トライを毎回決める
相性OK なら STEP② へ
2/9

## Slide 4
03
STEP② 収支計画をつくる
会計シートで「いくら売れて、いくらかかるか」を見積もり、可否を決める
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
1
収益シートをコピー
テンプレを staff@steenz.jp でログインしてコピー（直接書き込まない）
2
席数を確定 → レイアウト
最大6席（場所・イベントで変動。6席以上は不要）。Canvaでレイアウト。什器は主催が用意する場合あり→要確認
3
売上−コストで可否判断
客数・席数から想定売上、コストを算出。損益分岐点で実施可否を意思決定
計画ができたら STEP③ へ
3/9

## Slide 5
04
STEP③ 渡邊さんに承認をもらう
計画をまとめて確認を依頼。共有に必ず含める4点セット
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
最大売上
稼働率100％の売上
最大コスト
かかりうる最大費用
最低限のコスト
固定費（出展料など）
品目 × 数量
どの商品を何個売るか
承認が出るまで応募・発注に進まない（要修正なら STEP② へ戻る）
4/9

## Slide 6
05
STEP④ 準備して当日を実施
承認された会計シートをもとに、材料・人・告知を準備する
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
4-1 材料の調達
在庫SSで確認し発注。デザフェス備品はカタログ発注。領収書は会期月末までにメール依頼（宛名指定・再発行不可）
4-2 スタッフの収集
声がけ時に交通費込み日給を伝える。LINEはイベントごとに1つ（渡邊さんを含める）
4-3 シフト作成
自動生成テンプレを使用。1日目は1.5〜2h前/2日目1h前集合。休憩1人1h・30分ずらし
4-4 告知・アンケ・PR
出展申込・整理券・SNS。アンケートは共通1本。PR・プロモは平沢くんに一任
4-5 当日の実施
親ページを複製し【 】を埋めて配布 → 別冊『当日マニュアル』に沿って運営
5/9

## Slide 7
06
STEP⑤ 事後処理
表を上から消化。給料申請とお店側への会計報告が完了でイベント終了
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
時期
タスク
当日夜
SNSお礼投稿（写真選別＋次回予告）
翌日
売上・支出の最終集計を会計シートへ
翌日
在庫棚卸し（必ず実施・補充把握）
会期月末まで
レンタル備品の領収書をメール依頼（宛名指定・再発行不可）
+1週間
振り返り会（KPT）→ 次回応募までに完了
月末まで
スタッフへの給料支払い申請（厳守）
最後
渡邊さんへ会計報告 → 完了でイベント終了 🎉
6/9

## Slide 8
07
収益シート（会計シート）の使い方
収支計画（②）から会計報告（⑤）まで、このシート1枚で管理
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
イベント前
・ 売上見立て・コスト
・ 損益分岐点を算出
・ → 承認用の数字づくり
当日
・ 商品別の販売個数
・ 現金カウント（金種別）
・ PayPayも記録
イベント後
・ 売上突合（差額は理由記入）
・ 分配を自動計算
・ → 会計報告
人件費ルール：Steenzスタッフ派遣分は記載しない／平澤くんの後輩・友人やSteenzスタッフの友人は記載OK（勝手に変えない）
分配率：ワークショップ・ガチャ＝Steenz 50％／平澤くん 50％ ｜ 作品系（手・足等）＝Steenz 30％／平澤くん 70％
鉄則：コピーは必ず staff@steenz.jp で／数式セルは触らない／現金は最初と最後に2人で確認・記録
7/9

## Slide 9
08
進捗管理（タスク表で見失わない）
頭で覚えず、フォルダ分け（親子構造）のタスク表に任せる
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
💰 会計
▸ 見積もり・承認
▸ 集計・支払い
▸ 会計報告
🎪 イベント
▸ 選定・企画
▸ レイアウト・申込
▸ 発注・当日・在庫
🧑‍🤝‍🧑 スタッフ
▸ スタッフ集め
▸ LINE・シフト表
▸ 1週間前の案内
使い方
① テンプレを複製しタイトルをイベント名に変更 ② 進捗を 未着手→進行中→完了 で更新
③ 中断するときは進行中タスクのメモに「★次やること」を一言残す
8/9

## Slide 10
09
テンプレ・リンク集
イベントごとにコピーして使う主要ツール
指づくりWS 運営ワークフロー（準備〜事後）
📄 テンプレ
・ 企画書テンプレート
・ 会計報告テンプレート
・ イベント準備タスク表
・ 支払い依頼シート
📊 シート類
・ 収益シート（staff@steenzでコピー）
・ シフト表（自動生成）
・ 備品リスト・在庫管理SS
・ これまでの収益シート（実績）
🎨 Canva素材
・ ブースレイアウト／完成イメージ
・ 整理券テンプレ①②
・ 看板デザイン①②③
・ アンケートQRコード
⚠ 出展申込のアカウント情報（ID・PW）はこのマニュアルには載せない（運営メンバーのみで管理）
9/9