## Slide 1
当日運用マニュアル
集合〜撤収・接客・会計・緊急時
▸ 当日スタッフ向け。前日までに一読
▸ 迷ったら「進行統括」に聞けばOK
▸ WS（指キーホルダー）の作り方は別冊②へ
⚠ 困ったら・迷ったら、すべて進行統括へ

## Slide 2
01
当日の1日の流れ（集合〜撤収）
10:00開場の場合の目安。実際の時刻は朝礼で共有します
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
開場前
▌ 集合・点呼（証類を忘れずに）
▌ 搬入 → ブース設営
▌ 釣り銭・WS道具の準備
▌ 朝礼（最終ブリーフィング）
開場中
▌ 接客・WS進行
▌ 物販・呼び込み
▌ 予約客を優先
▌ 昼休憩は交代で（同時はNG）
閉場後
▌ 撤収・ブース掃除
▌ 売上集計（2人で）
▌ 搬出（レンタカー）
▌ 振り返り・解散
1/9

## Slide 3
02
開場前にやること
開場までの準備の要点
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
1
なるべくまとまって入場
バラバラだと時間がかかる
2
設営は進行統括の指示で
勝手に動かない
3
釣り銭3〜4万円を2人で確認
1人では数えない
4
PayPay用QRコードを設置
現金＋PayPayのみ
5
初参加スタッフは1回練習
通しで制作してみる
6
朝礼で最終確認
役割・動線・休憩・緊急時・SNS
2/9

## Slide 4
03
接客・呼び込みトーク例
そのまま使える声かけのことば
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
呼び込み
「ちょいグロな“自分の指のキーホルダー”作れまーす！」
「20分でできます！」 ※通路を妨げない位置で
制作中の会話
作家（@I_LOVE_Clown）の紹介、人気作の話
お客さんの指輪・ネイル・推し趣味から広げる
会計時
「お支払いは現金かPayPayです（カード不可）」
「領収書いりますか？」
3/9

## Slide 5
04
受付・会計のルール
お金まわりは特に慎重に
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
🔒
現金は最初と最後に Steenzスタッフ2人で確認
1人では絶対に数えない → 確認額は収益シートに記録
▌ 受付は基本1名（残りはWS）
▌ お釣り3〜4万円（5,000円札も）
▌ 予約客を優先・当日枠は整理券
▌ 売上は現金／電子別に即メモ
▌ 値引き・サービスは個人判断しない
▌ PayPay不調は現金切替を最優先
4/9

## Slide 6
05
SNS・アンケートの案内
お見送り時にお願いすること
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
SNS
「Xに投稿いただけると
作家が見にいきます」と案内
#指キーホルダー
@I_LOVE_Clown
アンケート
▸ 全イベント共通の1本（毎回作らない）
▸ 印刷QRコードを見せて案内
▸ 「1分で終わります！」とひと言
▸ 強制はしない。答えてくれたらお礼
5/9

## Slide 7
06
スタッフの基本ルール
参加前に必ず一読
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
服装
・ 黒基調・汚れてもいい服
・ スカート一律禁止
・ スニーカー（終日立ち仕事）
持ち物
・ スマホ・モバイルバッテリー
・ 飲み物・軽食・着替え
・ 常備薬・絆創膏
連絡
・ 遅刻欠席は気づいた時点でLINE
・ 朝が早い日は起きたら一言
・ 調整は進行統括が対応
休憩
・ 1人あたり合計1時間
・ 全員同時はNG
・ 30分ずつずらして交代
6/9

## Slide 8
07
お金のこと（報酬・交通費）
スタッフへの支払いについて
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
日給
14,000円
＋ 交通費
受け取り方
イベント終了後に銀行振込（振込先は終了後に個別確認）
交通費の精算
「外部協力者用 経費精算シート」に記入 → PDF化 → 渡邊さんへDM
領収書
電車・バスは領収書不要
7/9

## Slide 9
08
⚠ 緊急時対応
迷わず進行統括へエスカレーション
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
状況
対応
体調不良（軽度）
WS中断・休憩・水分。回復しなければ救護室へ
体調不良（重度・出血）
救護室に即連絡、119の判断は早めに
アレルギー反応
WS即中断・材料除去・救護室・LINE共有
PayPay不調
現金切替を最優先（復旧は後回し）
釣り銭切れ
近隣ATM・両替所へ
クレーム
その場で謝罪 → 進行統括へ
8/9

## Slide 10
09
持ち物チェックリスト ＆ まとめ
搬入前の最終チェック
指づくりWS ③ 当日運用マニュアル
WS用
□ 材料一式
□ 道具一式
□ 見本サンプル
□ アレルギー確認用紙
□ タイマー
ブース
□ 出展者証・什器
□ 看板・POP
□ 整理券・QR
□ 台車
□ ゴミ袋
会計
□ レジ箱・釣り銭
□ PayPay QR
□ 予約表・受付表
□ 領収書
□ 売上メモ
個人
□ スマホ・充電器
□ 着替え
□ 飲み物・軽食
□ 常備薬・絆創膏
困ったら・迷ったら、すべて進行統括へ。今日もよろしくお願いします！
9/9